## Control de cambios
Versión | Cambios
1.0 | Versión inicial

## Criterios
Talla | Detalle | Jornadas | Criterios | Detalle
XL | Mucha complejidad. Tiene mucha incertidumbre, se desconoce la funcionalidad, implica seguridad adiccional, el backend es muy complejo, etc. | 20 | Backend | Backend
L | Cross más compleja, 2 o más backend que pueden ser conocidos o no, muchas operaciones. | 15 | Cantidad de operaciones | Identificar si existen operaciones con alta complejidad, es decir, que la API sea un orquestador.
M | Tienen un backend conocido, muchas operaciones, cross simple. |  | Cross | Identificar si es una API de soporte con funcionalidad Cross, es decir, APIs internas que a su vez dan servicio a varias APIs.
S | Tienen un backend conocido. |  | Criterios de seguridad | Identificar si existen criterios de seguridad adicionales a los de la plataforma.
T | Revisión de una API ya diseñada.
NA |  | 0

## HLE
Enlace Herramienta corporativa | (Link a la tarea asociada en la herramienta)
Proyecto
Capa | API Name | Resumen API | Complejidad | Jornadas
Sistema | api-sistema | Descripción | XL | 20
Negocio | api-negocio |  | L | 15
BFF | api-bff |  | S | 5
|  |  | Total | 40
|  | Análisis, Diseño y Validación de APIs | Total Horas | 320
|  | Despliegue y soporte API Management | Horas | 150
|  |  | Nº APIs | 2
|  |  | Total Horas | 300
|  |  | Total Horas | 620